{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Отчет ТЭР","Мероприятия"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Отчет ТЭР","index":0,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,28,0],[29,0,31,0],[23,9,23,12],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[21,0,21,3],[21,4,21,12],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[22,2,22,3],[22,4,25,4],[22,5,22,12],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,5,23,8],[19,0,19,3],[19,4,19,12],[20,0,20,3],[20,4,20,12],[14,1,14,12],[15,1,15,12],[18,0,18,3],[18,4,18,12],[6,9,6,12],[10,1,10,12],[11,1,11,12],[12,1,12,12],[0,9,0,12],[1,9,1,12],[3,9,3,12],[4,9,4,10],[4,11,4,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"М.П."]
[]
[]
[]
[null,"СВОДНАЯ ФОРМА"]
[null,"РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ "]
[null,"И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"]
[]
[null,"по предприятию:   ОАО \"БЦ \"АКВИЛОН\""]
[null,"за 2014  год"]
[]
[]
["Наименование программы",null,null,null,"\"Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО \"БЦ \"АКВИЛОН\""]
["Почтовый адрес",null,null,null,"194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15"]
["Ответственный за формирование программы",null,null,null,"Каменецкий Лев Максимович, тел. (812)295-00-80; e-mail: akvilonbc@yandex.ru"]
["Даты начала и окончания действия программы",null,null,null,"01.2013 г. - 12.2017 г."]
["период",null,"Затраты на реализацию программы, тыс. руб. (без НДС)",null,"Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности","Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)"]
[null,null,"всего","в т.ч. капитальные",null,"При осуществлении регулируемого вида деятельности",null,null,null,"При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды"]
[{"$nulls":5},"Суммарные затраты ТЭР",null,"Экономия ТЭР в результате реализации программы",null,"Суммарные затраты ТЭР",null,"Экономия ТЭР в результате реализации программы"]
[{"$nulls":5},"т.у.т. без учета воды","тыс.руб. (без НДС) с учетом воды","т.у.т. без учета воды","тыс.руб. (без НДС) с учетом воды","т.у.т. без учета воды","тыс.руб. (без НДС) с учетом воды","т.у.т. без учета воды","тыс.руб. (без НДС) с учетом воды"]
["за отчетный год","план",2000,0,0,2660,13615.67,16.45,129.79,796.16,21000,4.79,129.74]
[null,"факт",1703.39,0,0,2635.66,13536.67,15.29,120.63,782.3,20824.419999999998,4.79,129.74]
[null,"отклонение",-296.6099999999999,0,0,-24.340000000000146,-79,-1.1600000000000001,-9.1599999999999966,-13.860000000000014,-175.58000000000175,0,0]
["нараста-ющим итогом","план",6000,520,0,5336.45,27361.133999999998,42.15,150.79,1597.1100000000001,42129.740000000005,13.780000000000001,373.13]
[null,"факт",5518.34,302,0,5524.67,27477.120000000003,41.15,141.63,1470.76,39319.1,13.780000000000001,373.13]
[null,"отклонение",-481.65999999999985,-218,0,188.22000000000025,115.98600000000442,-1,-9.1599999999999966,-126.35000000000014,-2810.6400000000067,0,0]

{"sheet":"Мероприятия","index":1,"n_rows":20,"n_cols":23,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,1],[11,19,12,19],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[10,2,12,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,12],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[9,1,12,1],[9,2,9,6],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[14,10,15,10],[16,0,17,0],[16,22,17,22],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[16,20,17,20],[16,21,17,21],[14,15,15,15],[14,16,15,16],[14,20,15,20],[5,0,5,22],[9,19,9,22],[10,13,10,18],[10,19,10,20],[10,21,10,22],[11,16,11,18],[9,7,9,18],[11,7,11,9],[11,10,11,12],[11,13,11,15],[11,22,12,22],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[6,0,6,22],[7,0,7,22],[8,0,8,22],[9,0,12,0],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,21,15,21],[14,22,15,22],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,10,17,10],[16,13,17,13],[16,16,17,16],[16,12,17,12],[16,15,17,15],[18,5,18,6],[19,0,19,4],[19,5,19,6],[18,3,18,4],[14,19,15,19],[14,17,15,17],[14,18,15,18],[16,8,17,8],[16,11,17,11],[16,9,17,9],[14,11,15,11],[14,12,15,12],[14,13,15,13],[14,14,15,14],[16,14,17,14],[16,17,17,17]]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"М.П."]
["О Т Ч Е Т"]
["О  РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ"]
["ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"]
["по организации: ОАО \" БЦ \"АКВИЛОН\"  за 2014 год"]
["№ п/п","Наименование показателя","Объемы выполнения",{"$nulls":4},"Численные значения экономии",{"$nulls":11},"Затраты, тыс.руб. (без НДС)"]
[null,null,"Размерность","План",null,"Факт",null,"План",{"$nulls":5},"Факт",{"$nulls":5},"План",null,"Факт"]
[null,null,null,"Всего накопительным итогом за годы реализации программы","В отчетном году","Всего накопительным итогом за годы реализации программы","В отчетном году","Всего накопительным итогом за годы реализации программы",null,null,"В отчетном году",null,null,"Всего накопительным итогом за годы реализации программы",null,null,"В отчетном году",null,null,"Всего накопительным итогом за годы реализации программы","В отчетном году","Всего накопительным итогом за годы реализации программы","В отчетном году"]
[{"$nulls":7},"численное значение экономии в указанной размерности","численное значение экономии,  т.у.т.","численное значение экономии, тыс.руб.","численное значение экономии в указанной размерности","численное значение экономии,  т.у.т.","численное значение экономии, тыс.руб.","численное значение экономии в указанной размерности","численное значение экономии,  т.у.т.","численное значение экономии, тыс.руб.","численное значение экономии в указанной размерности","численное значение экономии,  т.у.т.","численное значение экономии, тыс.руб."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
["1.","Снижение расхода электрической энергии на освещение за счет замены люминесцент-ных светильников на светодиодные","тыс. кВтч, %",66.459999999999994,33.229999999999997,66.459999999999994,33.229999999999997,79.84,9.5809999999999995,259.48,39.92,4.79,129.74,79.84,9.58,259.48,39.92,4.79,129.74,5010,1650,5064.4059999999999,1627.1179999999999]
[]
["2.","Снижение удельного расхода топлива за счет режимной наладки котлов","кг у.т./ Гкал, %    \n",50,50,50,50,0.85,16.45,129.79,0.85,16.45,129.79,0.79,15.29,120.628,0.79,15.29,120.628,350,350,76.27,76.27]
[]
["Мероприятия, выполненные в предыдущие периоды",null,"%",100,null,100,null,null,29.896000000000001,134.06,0,0,0,null,30.056000000000001,134.65,0,0,0,640,0,377.66,0]
["Всего:",{"$nulls":7},55.927,523.32999999999993,null,21.24,259.52999999999997,null,54.926000000000002,514.75800000000004,null,20.079999999999998,250.36799999999999,6000,2000,5518.3360000000002,1703.3879999999999]